**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

29 декабря 2022 г. № 273

Об утверждении муниципального плана-графика

(«дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Покровского района

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области № 1953 от 26 декабря 2022 года «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Покровского района

2. Отделу образования администрации Покровского района (Ю.А.Левковец) довести настоящий приказ до сведения образовательных организаций.

3.Руководителям общеобразовательных учреждений разработать план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Покровского района

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Ю.А.Левковца.

Начальник отдела образования М.А.Журавлёва

Приложение

к приказу отдела образования

№\_\_\_ от\_\_\_.\_\_\_.2022 года

Муниципальный план-график «дорожная карта» мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п | | | | Задачи Наименование мероприятия | | | | сроки | | | | Ответственные исполнители | | | Показатели/ ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Определение функций (разработка чек - листов) муниципальных координаторов, ответственных в муниципальных образованиях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | | | Январь, 2023 | | | Отдел образования | | | Актуализирована база данных, специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами | |
| 2. | | | | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях | | | | Декабрь, 2022 - январь, 2023 | | | Отдел образования | | | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты | |
| 3. | | | | Участие в совещаниях педагогического сообщества Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | | | | Январь - май, 2023 | | | Отдел образования | | | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО | |
| 4. | | | | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | | | Январь - февраль, 2023 | | | Отдел образования | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | |
| 5. | | | | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | | | Сентябрь, 2023 года | | | Отдел образования | | | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям | |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | Направление в общеобразовательные организации, инструктивно-методического письма Минпросвещения России о порядке введения обновленного ФГОС СОО | | | Ноябрь, 2022 | | | Отдел образования | | | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации | | |
| 7. | | | | Разработка и утверждение муниципальных планов- графиков («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | | | Декабрь, 2022 - январь, 2023 | | | Отдел образования | | | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации | | |
| 8. | | | | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | | Январь — март, 2023 | | | Отдел образования | | | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Орловской области | | |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | Активизация муниципальных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС СОО. Активизация работы региональных учебно-методических объединений (РУМО) и ассоциаций учителей-предметников | | | Январь - декабрь, 2023 | | | Отдел образования | | | | Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам | | |
| 10. | | | Участие в научно практических конференциях, марафонов, вебинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | | | Январь-  апрель, 2023 | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя | | |
| 11. | | | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | | | Январь - декабрь, 2023 | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов | | |
| 12. | | | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | | Май - июнь, 2023 | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО | | |
| 13. | | | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | | | Июнь - декабрь, 2023 | | | Общеобразовательные учреждения | | | | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | | |
| 14. | | | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | | | Август, 2023 | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | | |
| 15. | | | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | | | По  региональному  плану-графику | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Достигнуто повышение качества образования | | |
| 16. | | | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | | Постоянно | | | Общеобразовательные учреждения | | | | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий | | |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | | | Март - апрель, 2023 | | | | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО,  Общеобразовательные учреждения | | | | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических  и управленческих команд на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной  организации на всей территории региона | | |
| 18. | | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | | | Март - октябрь, 2023 | | | | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО, Общеобразовательные учреждения | | | | Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации на территории региона | | |
| V. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | | | Январь - февраль, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО | | |
| 20. | | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | | | Январь - февраль, 2023Февраль, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО | | |
| 21. | | Разработка и утверждение плана - графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | | | Январь - февраль, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Разработан и утвержден план - график («дорожная карта») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | | |
| 22. | | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО | | | Март - август, 2023 | | | | Отдел образования,  общеобразовательные  организации | | | | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | |
| 23. | | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | | Май, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации | | |
| 24. | | Организовать обновление учебно­-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | | | Май - август, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | | |
| 25. | | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно­тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | | | Апрель - август, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации | | |
| 26. | | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | | | Апрель - август, 2023 | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации | | |
| 27. | | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | | | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | | | | Отдел образования,  общеобразовательные  организации | | | | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО | | |
| 28. | | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | | | Апрель - май 2023 года | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | | |
| 29. | | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах | реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | | | Апрель - май 2023 года | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд | | |
| 30. | | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО | | | Август 2023года | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Синхронизированы процессы введения обновленных обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд | | |
| 31. | | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | | | Апрель - май, 2023 года | | | | Общеобразовательные  организации | | | | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО | | |
| 32. | | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | | | В течение всего периода | | | | Общеобразовательные  организации | | | | На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы | | |
| VI. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленного ФГОС СОО | | | | Январь - Февраль, 2023 года | | | | Отдел образования | | | | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО | | |
| 34. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | | | | Февраль - март 2023 года | | | | Отдел образования | | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновлённого ФГОС СОО | | |
| 35. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | | | | Апрель - Май, 2023 года | | | | Отдел образования | | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО | | |
| VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Орловской области | | | | Декабрь 2022, далее ежемесячно | | | | Отдел образования,  Общеобразовательные учреждения | | | | Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО на Образовательном портале Орловской области.  Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых региональный системой образования | | |